ПЛАН

работы по реализации Концепции развития

дополнительного образования детей до 2030 года, I этап (2022 – 2024 годы), в Кореновском районе

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители | Итоговый документ | Достижениецелевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Совершенствование нормативно-правового регулирования и методического сопровождения** **системы дополнительного образования детей** |
| 1.1 | Принятие нормативно-методических документов, направленных на организационно-методическое сопровождение социокультурной реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ (в том числе по разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ, включая инклюзивные, адаптированные программы по различным видам искусств, жанрам художественного творчества, социально значимой деятельности для детей-инвалидов различных нозологий) | поэтапно2022 – 2024 годы, далее – ежегодно | управление образования МО Кореновский районМОЦ | информация в РМЦ Краснодарского края | разработаны и приняты нормативно-методические документы, направленные на организационно-методическое сопровождение социокультурной реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ (в том числе по разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ, включая инклюзивные, адаптированные программы по различным видам искусств, жанрам художественного творчества, социально значимой деятельности для детей-инвалидов) |
| **2. Повышение доступности и качества дополнительного образования детей** |
| 2.1 | Организация и проведение школьных, муниципальных этапов всероссийскихспортивных мероприятий для детей | ежегодно | управление образования МО Кореновский районМОЦ | информация в РМЦ Краснодарского края | повышение охвата участия и мотивации детей к достижению спортивных результатов |
| 2.2 | Организация и проведение школьных, муниципальных этапов всероссийскихсоциально значимых мероприятий для детей в области туристско-краеведческой направленности | ежегодно | управление образования МО Кореновский районМОЦ | информация в РМЦ Краснодарского края | повышение охвата участия и мотивации детей к достижению результатов в социально значимых мероприятиях для детей в области туристско-краеведческой направленности |
| 2.3 | Организация и проведение школьных, муниципальных этапов всероссийскихсоциально значимых мероприятий для детей в области естественно-научной направленности, в том числе для социокультурной реабилитации детей с ОВЗ и инвалидностью | ежегодно | управление образования МО Кореновский районМОЦ | информация в РМЦ Краснодарского края | повышение охвата участия и мотивации детей к достижению результатов в социально значимых мероприятиях для детей в области естественнонаучной направленности |
| 2.4 | Организация и проведение школьных, муниципальных этапов всероссийскихсоциально значимых мероприятий для детей в области технической направленности, в том числе для социокультурной реабилитации детей с ОВЗ и инвалидностью | ежегодно | управление образования МО Кореновский районМОЦ | информация в РМЦ Краснодарского края | повышение охвата участия и мотивации детей к достижению результатов в социально значимых мероприятиях для детей в области технической направленности |
| 2.5 | Организация и проведение школьных, муниципальных этапов всероссийскихсоциально значимых мероприятий для детей в области гражданско-патриотического воспитания и развития общекультурных компетенций, в том числе для социокультурной реабилитации детей с ОВЗ и инвалидностью | ежегодно | управление образования МО Кореновский районМОЦ | информация в РМЦ Краснодарского края | повышение охвата участия и мотивации детей к достижению результатов в социально значимых мероприятиях для детей в области гражданско-патриотического воспитания и развития общекультурных компетенций |
| 2.6 | Создание новых мест для увеличения количества обучающихся в сфере дополнительного образования | II этап2025 – 2030 годы | управление образования МО Кореновский район | информация в РМЦ Краснодарского края | созданы новые места для увеличения количества детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в детских школах искусств |
| 2.7 | Выявление и распространение лучших практик повышения доступности дополнительного образования для различных категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | IV квартал2022 года,далее – ежегодно | управление образования МО Кореновский район | информация в РМЦ Краснодарского края | выявлены и распространены лучшие практики повышения доступности дополнительного образования для различных категорий детей; обеспечено обновление на сайте Муниципального опорного центра (далее – МОЦ) муниципального банка лучших практик повышения доступности дополнительного образования для детей с различными образовательными потребностями, в том числе для детей с ОВЗ и инвалидностью |
| 2.8 | Обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, а также дополнительных образовательных программ спортивной подготовки, реализуемых с 1 января 2023 г.) для формирования компетентностей, связанных с эмоциональным, физическим, интеллектуальным, духовным развитием человека, с учетом опыта Образовательного Фонда «Талант и успех», проектов Национальной технологической инициативы, Концепции развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2021 г. № 2613-р | III квартал2022 года,далее – ежегодно | управление образования МО Кореновский район | информация в РМЦ Краснодарского края | обновлено содержание дополнительных общеобразовательных программ для формирования компетентностей, связанных с эмоциональным, физическим, интеллектуальным, духовным развитием человека  |
| 2.9 | Организация методической поддержки образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в обновлении содержания дополнительного образования | III квартал2022 года | управление образования МО Кореновский район | информация в РМЦ Краснодарского края | обеспечена МОЦметодическая поддержка образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы |
| 2.10 | Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ, направленных на формирование у обучающихся функциональной, технологической, финансовой, экологической грамотности | I квартал2024 года | управление образования МО Кореновский район | информация в РМЦ Краснодарского края | разработаны и реализуются дополнительные общеобразовательные программы, направленные на формирование у обучающихся функциональной, технологической, финансовой, экологической грамотности |
| 2.11 | Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ, направленных на профилактику и преодоление школьной неуспешности, в том числе реализуемых в каникулярный период | II квартал2023 года,далее – ежегодно | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, министерство культуры Краснодарского края, образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы | доклад в Минпросвещения России | разработаны и реализуются дополнительные общеобразовательные программы, направленные на профилактику и преодоление школьной неуспешности, в том числе реализуемые в каникулярный период |
| 2.12 | Внедрение технологий информационно-консультационной адресной поддержки реализации прав детей на участие в дополнительных общеразвивающих программах независимо от места проживания, состояния здоровья, социально-экономического положения семьи | I квартал2023 года,далее – ежегодно | управление образования МО Кореновский район | информация в РМЦ Краснодарского края | обеспечена информационно-консультационная поддержка реализации прав детей на участие в дополнительных общеразвивающих программах независимо от места проживания, состояния здоровья детей-инвалидов, социально-экономического положения семьи |
| 2.13 | Проведение оценки удовлетворенности обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) доступностью и качеством предоставления образовательных услуг в сфере дополнительного образования | IV квартал2022 года,далее – ежегодно | управление образования МО Кореновский район | информация в РМЦ Краснодарского края | организован и проведен мониторинг уровня удовлетворенности обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) доступностью и качеством предоставления образовательных услуг в сфере дополнительного образования |
| 2.14 | Распространение походно-экспедиционной и экскурсионной форм организации деятельности с обучающимися при реализации дополнительных общеобразовательных программ за пределами фактического местонахождения образовательной организации (за исключением детских школ искусств и организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки с 1 января 2023 г.) | II квартал2023 года,далее – ежегодно | управление образования МО Кореновский район | информация в РМЦ Краснодарского края | доля детей, обучающихся в 5 – 9 классах, принимающих участие в экскурсиях по историко-культурной, научно-образовательной, патриотической тематике, а также в детских культурно-патриотических круизах:2022 год – 2 %, 2023 год – 3,5 %, 2024 год – 5 %  |
| 2.15 | Масштабирование практикоориентированных форм работы с обучающимися (полевые практики, профильные летние школы, научно-образовательные экспедиции) | поэтапно2022 – 2024 годы, далее – ежегодно | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | доклад в Минпросвещения России | обеспечено масштабирование практикоориентированных форм работы (полевые практики, профильные летние школы, научно-образовательные экспедиции, в том числе в рамках дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной направленности |
| 2.16 | Вовлечение детей разных категорий в деятельность, связанную с наблюдением различных явлений природы, развитие и экологического волонтерства | поэтапно2022 – 2024 годы, далее – ежегодно | управление образования МО Кореновский район | информация в РМЦ Краснодарского края | созданы условия для вовлечения детей разных категорий в общественную экологическую деятельность, в том числе посредством развития экологического волонтерства |
| 2.17 | Расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ, связанных с приоритетными направлениями Стратегии научно-технологического развития страны (генетика, астрономия, экология, природопользование, лесное дело, сельское хозяйство) | управление образования МО Кореновский район | информация в РМЦ Краснодарского края | доклад в Минпросвещения России | разработаны и внедрены к реализации дополнительные общеобразовательные программы, связанные с приоритетными направлениями научно-технологического развития страны, в том числе на основе сетевого взаимодействия с ведущими профильными вузами края |
| 2.18 | Организация проведения олимпиад и иных конкурсных мероприятий для детей и молодежи, каникулярных профориентационных школ, профильных и специализированных смен | ежегодно | управление образования МО Кореновский район | информация в РМЦ Краснодарского края | организуется проведение олимпиад и иных конкурсных мероприятий для детей и молодежи, каникулярных профориентационных школ, профильных и специализированных смен;организованы и проведены олимпиады, конкурсы, профориентационные школы и профильные смены для детей и молодежи |
| 2.19 | Проведение муниципальных этапов региональных и всероссийских конкурсов в области искусств | ежегодно | управление образования МО Кореновский район | информация в РМЦ Краснодарского края | проведены муниципальных этапов региональных и всероссийских конкурсов |
| 2.20 | Проведение конференций и методических мероприятий, посвященных сохранению традиций и развитию системы дополнительного образования  | ежегодно | управление образования МО Кореновский район | информация в РМЦ Краснодарского края | проведены мероприятия, посвященные сохранению традиций и развитию отраслевой системы дополнительного образования  |
| 2.21 | Создание условий для учета достижений обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам  | III квартал 2024 года | управление образования МО Кореновский район | информация в РМЦ Краснодарского края | созданы условия для учета достижений обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам  |
| 2.22 | Формирование реестра примерных адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | II - III квартал2023 года,далее – ежегодно | управление образования МО Кореновский район | информация в РМЦ Краснодарского края | сформирован реестр примерных адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов |
| 2.23 | Вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в интеллектуальные и (или) творческие конкурсы, физкультурные и спортивные мероприятия | III квартал2023 года,далее – ежегодно | управление образования МО Кореновский район | информация в РМЦ Краснодарского края | обеспечено вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в интеллектуальные и (или) творческие конкурсы, физкультурные и спортивные мероприятия |
| 2.24 | Обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ по направленностям, обеспечивающих формирование ключевых компетентностей, связанных с эмоциональным, физическим, интеллектуальным, духовным, творческим развитием человека | III квартал2023 года | управление образования МО Кореновский район | информация в РМЦ Краснодарского края | разработаны и реализуются дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивающие формирование ключевых компетентностей, связанных с эмоциональным, физическим, интеллектуальным, духовным развитием человека |
| 2.25 | Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием | ежегодно | управление образования МО Кореновский район | информация в РМЦ Краснодарского края | охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием составляет:2022 год – 77 %,2023 год – 79,2 %,2024 год – 80 % |
| 2.26 | Обеспечение детей сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования | ежегодно | управление образования МО Кореновский район | информация в РМЦ Краснодарского края | предоставлены сертификаты персонифицированного финансирования дополнительного образования не менее 25 % детей до 2024 года |
| 2.27 | Создание условий для увеличения охвата детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» | ежегодно | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | доклад в Минпросвещения России | обеспечено увеличение охвата детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб»:2022 год – 3,79 %,2023 год – 4 %,2024 год – 4,3 % |
| 2.28 | Обеспечение увеличения охвата детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты | ежегодно | управление образования МО Кореновский район | информация в РМЦ Краснодарского края | охват детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты, составляет:2022 год – 0,4 %,2023 год – 0,5 %,2024 год – 0,61 % |
| 2.29 | Информирование и привлечение организаций негосударственного сектора, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в общем количестве организаций в сфере ДОД | ежегодно | управление образования МО Кореновский район | информация в РМЦ Краснодарского края | Информированы организации негосударственного сектора, реализующие ДОП |
| 2.30 | Информирование организаций негосударственного сектора, включенного в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | ежегодно | управление образования МО Кореновский район | информация в РМЦ Краснодарского края | информирование негосударственного сектора, включенного в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей: 2023 год – 1 %, 2024 год – 2 % |
| **3. Развитие кадрового потенциала – системы дополнительного образования детей** |
| 3.1 | Непрерывное повышение квалификации управленческих и педагогических кадров дополнительного образования детей | IV квартал 2022 года, далее – ежегодно | управление образования МО Кореновский район | информация в РМЦ Краснодарского края | непрерывное повышение квалификации управленческих и педагогических кадров дополнительного образования детей |
| 3.2 | Информационно-методическая поддержка педагогов дополнительного образования по мотивации и сопровождению участия, организация и проведение школьных, муниципальных этапов всероссийских конкурсов профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования детей, мероприятий для педагогических работников | поэтапно2022 – 2024 годы, далее – ежегодно | управление образования МО Кореновский район | информация в РМЦ Краснодарского края | создана система мотивации и непрерывного профессионального развития педагогов дополнительного образования, обеспечена трансляция лучших практик и педагогического опыта на муниципальном уровнях |
| 3.3 | Содействие проведению конкурсов профессионального мастерства в целях поддержки и профессионального развития специалистов системы дополнительного образования детей | ежегодно | управление образования МО Кореновский район | информация в РМЦ Краснодарского края | осуществляется содействие проведению конкурсов профессионального мастерства в целях поддержки и профессионального развития специалистов системы дополнительного образования детей |
| 3.4 | Реализация мер по привлечению квалифицированных педагогических кадров в организации дополнительного образования, в том числе расположенные в сельской местности | I квартал 2023 года, далее – ежегодно | управление образования МО Кореновский район | информация в РМЦ Краснодарского края | реализуются меры по привлечению квалифицированных педагогических кадров в организации дополнительного образования, в том числе расположенные в сельской местности |
| 3.5 | Разработка мер поддержки для молодых специалистов, работающих в системе дополнительного образования, содействие их профессиональному развитию | IV квартал 2023 года, далее – ежегодно | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, министерство культуры Краснодарского края, министерство физической культуры и спорта Краснодарского края | докладв Минпросвещения России | разработаны и реализованы меры поддержки для молодых специалистов, работающих в системе дополнительного образования, содействие их профессиональному развитию |
| 3.6 | Сохранение детских школ искусств в ведении органов местного самоуправления, органов исполнительной власти Краснодарского края в области культуры | IV квартал 2022 года, далее – ежегодно | министерство культуры Краснодарского края | докладв Минкультуры России | сохранены детские школы искусств в ведении органов местного самоуправления, органов исполнительной власти Краснодарского края в области культуры:2022 – 2030 годы – 100 % |
| 3.7 | Сохранение организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в ведении органов исполнительной власти Краснодарского края, осуществляющих управление в сфере физической культуры и спорта | IV квартал 2023 года, далее – ежегодно | министерство физической культуры и спорта Краснодарского края | доклад в Минспорт России | сохранены организации, осуществляющие спортивную подготовку, в ведении органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере физической культуры и спорта |
| 3.8 | Выявление и распространение лучших практик наставничества в системе дополнительного образования детей | II квартал 2023 года, далее – ежегодно | управление образования МО Кореновский район | информация в РМЦ Краснодарского края | выявлены и распространены лучшие практики наставничества в системе дополнительного образования детей |
| **4. Управление реализацией Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года** |
| 4.1 | Мониторинг исполнения плана мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года,I этап (2022 – 2024 годы) | IV квартал 2022 года, далее – ежегодно | управление образования МО Кореновский район | информация в РМЦ Краснодарского края | проведен мониторинг исполнения плана мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, I этап (2022 – 2024 годы), в Кореновском районе |
| 4.3 | Мониторинг практики внедрения в Кореновском районе системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | IV квартал 2022 года | управление образования МО Кореновский район | информация в РМЦ Краснодарского края | проведен мониторинг практики внедрения в Кореновском районе системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
| **5. Развитие межуровневого и межведомственного взаимодействия** |
| 5.1 | Создание на базе общеобразовательных организаций школьных спортивных клубов и школьных спортивных лиг по видам спорта для формирования здорового спортивного образа жизни обучающихся | поэтапно2022 – 2024 годы, далее – ежегодно | управление образования МО Кореновский район | информация в РМЦ Краснодарского края | созданы на базе общеобразовательных организаций школьные спортивные клубы и школьные спортивные лиги по видам спорта для формирования здорового спортивного образа жизни обучающихся |
| 5.2 | Создание на базе общеобразовательных организаций школьных театров, музеев и медиацентров | поэтапно2022 – 2024 годы, далее – ежегодно | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края,образовательные организации | доклад в Минпросвещения России | созданы на базе общеобразовательных организаций школьные театры, музеи и медиацентры |

Начальник управления образования администрации

муниципального образования Кореновский район С.М.Батог