| СОГЛАСОВАНО Начальник управления образования администрации муниципального образования Кореновский район _______________/ С.М.Батог «16» января 2023 г. | УТВЕРЖДАЮ Руководитель Муниципального опорного центра муниципального образования Кореновский район _______________/ А.Н.Мищенко «16» января 2023 г. |
| --- | --- |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по организации деятельности

муниципального опорного центра

дополнительного образования детей

муниципального образования Кореновский район

на 2023 год

| № пп | Наименование мероприятия | Результат | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности Муниципального опорного центра дополнительного образования детей (МОЦ) |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка, утверждение и согласование плана работы МОЦ с управлением образования администрации муниципального образования (далее – УО МО), с Зональным опорным центром дополнительного образования детей (далее – ЗОЦ), с Региональным модельным центром дополнительного образования детей Краснодарского края (далее – РМЦ) | актуализирован план работы МОЦ | январь 2023 год | заместитель начальника УО А.В.Прядущенко руководитель МОЦ А.Н.Мищенко |
| 1.2 | Разработка медиаплана освещения деятельности МОЦ | Согласованный и утвержденный медиаплан | январь 2023 год | заместитель начальника УО А.В.Прядущенко руководитель МОЦ А.Н.Мищенко |
| 1.3 | Реализация медиаплана освещения деятельности МОЦ | Информирование социума о деятельности МОЦ | в течение года 2023г. | руководитель МОЦ А.Н.Мищенко отв. специалист МОЦ И.Н.Осташева |
| 1.4 | Освещение работы в разделе МОЦ на сайте МАНУ ДО ДХТД МО Кореновский район (далее – ДХТД) | раздел МОЦ на сайте ДХТД | в течение года 2023г. | отв. специалист за сайт ДХТД З.Ф. Сильченко |
| 1.5 | Размещение информации о деятельности МОЦ на официальном сайте УО МО, ОДО, социальных сетях, СМИ | информация о деятельности МОЦ | в течение года 2023г. | заместитель начальника УО А.В.Прядущенко руководитель МОЦ А.Н.Мищенко |
| 1.6 | Организационно-методическое, консультационное сопровождение деятельности муниципальных образовательных организаций, организаций негосударственного сектора, реализующих дополнительные общеобразовательные программы (далее – ДОП), по внедрению Целевой модели развития дополнительного образования в МО (далее – Целевая модель) | консультации семинары совещания и т.д. | в течение года 2023г. | заместитель начальника УО А.В.Прядущенко руководитель МОЦ А.Н.Мищенко |
| 1.7 | Проведение мониторинга внедрения Целевой модели в МО (по формам РМЦ) | Оценка внедрения Целевой модели МО | в течение года 2023г. | заместитель начальника УО А.В.Прядущенко руководитель МОЦ А.Н.Мищенко |
| 1.8 | Подготовка отчета о внедрении Целевой модели в МО. Представление отчета в РМЦ | Отчет по направлениям Целевой модели | до 10 декабря 2023 | заместитель начальника УО А.В.Прядущенко руководитель МОЦ А.Н.Мищенко отв. специалист МОЦ И.Н.Осташева |
| 1.9 | Проведение итогового мероприятия по внедрению Целевой модели в МО (совещание и т.п.) |  | до 15 декабря 2023 г. | заместитель начальника УО А.В.Прядущенко руководитель МОЦ А.Н.Мищенко отв. специалист МОЦ И.Н.Осташева |
| - Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ПФДО), обеспечению равных условий доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований государственными, муниципальными и частными организациями, осуществляющими деятельность по реализации ДОП, внедрению эффективных моделей государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 2.1. | Участие в мероприятиях РМЦ и ЗОЦ, по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и социального сертификата (далее – ПФДО) в МО | информация на сайтах УО МО, МОЦ, УДО, в СМИ | в течение года 2023г. | заместитель начальника УО А.В.Прядущенко руководитель МОЦ А.Н.Мищенко отв. специалист МОЦ И.Н.Осташева |
| 2.2. | Организация и проведение информационно-разъяснительной кампании по внедрению ПФДО и социального сертификата в МО | информация на сайтах УО МО, МОЦ-УДО, в СМИ | в течение года 2023г. | заместитель начальника УО А.В.Прядущенко руководитель МОЦ А.Н.Мищенко отв. специалист МОЦ И.Н.Осташева |
| 2.3. | Организация и проведение инструктивно-методических семинаров | семинары совещания | в течение года 2023г. (по отдельному графику) | заместитель начальника УО А.В.Прядущенко руководитель МОЦ А.Н.Мищенко |
| 2.4. | Организация независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных программ (далее – ДОП) в МО (далее – НОКО) | совещания семинары | июнь-август 2023 г. | заместитель начальника УО А.В.Прядущенко руководитель МОЦ А.Н.Мищенко отв. специалист МОЦ И.Н.Осташева эксперты НОКО |
| 2.5. | Формирование экспертных групп; организация и проведение экспертизы дополнительных общеобразовательных программ в рамках НОКО | экспертная оценка ДОП | июнь-август 2023 г. | заместитель начальника УО А.В.Прядущенко руководитель МОЦ А.Н.Мищенко отв. специалист МОЦ И.Н.Осташева эксперты НОКО |
| 2.6. | Составление реестра муниципальных общественно значимых ДОП | Реестр ДОП | июнь-август 2023 г. | заместитель начальника УО А.В.Прядущенко руководитель МОЦ А.Н.Мищенко отв. специалист МОЦ И.Н.Осташева эксперты НОКО |
| 2.7. | Выполнение мероприятий по внедрению ПФДО и социального сертификата в МО в соответствии с «дорожной картой» | начато внедрение ПФДО в МО | сроки «дорожной карты» | заместитель начальника УО А.В.Прядущенко руководитель МОЦ А.Н.Мищенко отв. специалист МОЦ И.Н.Осташева |
| 2.8. | Проведение мониторинга по вопросам организации НОКО и внедрения ПФДО и социального сертификата | достижение индикативных показателей | в течение всего периода | заместитель начальника УО А.В.Прядущенко руководитель МОЦ А.Н.Мищенко отв. специалист МОЦ И.Н.Осташева |
| 2.9. | Подготовка отчета по внедрению ПФДО и социального сертификата в МО | отчет | декабрь 2023г. | руководитель МОЦ А.Н.Мищенко |
| - Мероприятия по формированию современной системы сопровождения развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, а также специалистов-практиков из реального сектора экономики и из других сфер, студентов и аспирантов, не имеющих педагогического образования, в целях в привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных программ |  |  |  |  |
| 3.1. | Участие в мероприятиях РМЦ и ЗОЦ, направленных на совершенствование профессионального мастерства руководителей и специалистов МОЦ | информация на сайтах УО МО, МОЦ, УДО, в СМИ | по плану РМЦ и ЗОЦ 2023 г. | заместитель начальника УО А.В.Прядущенко руководитель МОЦ А.Н.Мищенко отв. специалист МОЦ И.Н.Осташева |
| 3.2. | Организация и проведение муниципальных этапов региональных конкурсов профессионального мастерства в соответствии с Планом РМЦ (в т.ч. «Сердце отдаю детям) | банк лучших практик | в соответствии с Положениями конкурсов | заместитель начальника УО А.В.Прядущенко руководитель МОЦ А.Н.Мищенко отв. специалист МОЦ И.Н.Осташева |
| 3.3. | Консультационное, методическое сопровождение победителей муниципальных этапов конкурсов профессионального мастерства на региональных этапах | участие МО в региональных этапах конкурсов | в период подготовки к региональным этапам | руководитель МОЦ А.Н.Мищенко отв. специалист МОЦ И.Н.Осташева |
| 3.4. | Организация и проведение семинаров с педагогическими работниками УДО в МО с целью выявления, трансляции лучших практик, в том числе из негосударственного сектора дополнительного образования | банк данных лучших практик МО | в течение года годы | руководитель МОЦ А.Н.Мищенко отв. специалист МОЦ И.Н.Осташева |
| 3.5. | Повышение квалификации специалистов МОЦ на курсах ПК в соответствии с планом РМЦ | прохождение курсов ПК | в течение 2023 года | руководитель МОЦ А.Н.Мищенко отв. специалист И.Н.Осташева |
| 4. Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, вовлечении в реализацию образовательных программ образовательных организации всех типов, в том числе профессиональных организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация деятельности по разработке и внедрению ДОП в сетевой и дистанционных формах, разноуровневых ДОП с использованием ресурсов образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных организаций, а также организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики (в соответствии с «дорожной картой МО) | разработка и реализация ДОП | в течение 2023 г. | руководитель МОЦ А.Н.Мищенко отв. специалист МОЦ И.Н.Осташева |
| 4.2. | Проведение семинаров, совещаний с УДО в МО по разработке и внедрению дополнительных общеобразовательных программ в сетевой и дистанционных формах, разноуровневых ДОП | семинары совещания | в течение 2023 г. | руководитель МОЦ А.Н.Мищенко отв. специалист МОЦ И.Н.Осташева |
| 5. Мероприятия по выравниванию доступности предоставления дополнительного образования детей с учетом региональных особенностей, соответствующих запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе одаренных детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация деятельности по разработке и внедрению (в том числе организационно-методическое сопровождение) моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности в соответствии с «дорожной картой» МО | внедрение моделей доступности ДОД в сельской местности МО | в течение 2023 г. | руководитель МОЦ А.Н.Мищенко отв. специалист МОЦ И.Н.Осташева |
| 5.2. | Проведение семинаров с УДО в МО по разработке и внедрению моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности МО | семинары | в течение 2023 г. | руководитель МОЦ А.Н.Мищенко отв. специалист МОЦ И.Н.Осташева |
| 6. Мероприятия по внедрению общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующий утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации требованиям, позволяющий семьям выбирать образовательные программы, соответствующие запросам и уровню подготовки детей |  |  |  |  |
| 6.1. | Информирование общественности и организаций ведомств образования, спорта и культуры о функционировании муниципального сегмента АИС «Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского края» (далее – АИС «Навигатор») | информация на сайтах УО МО, МОЦ, УДО, в СМИ | в течение 2023 г. | заместитель начальника УО А.В.Прядущенко руководитель МОЦ А.Н.Мищенко отв. за АИС «Навигатор» З.Ф.Сильченко |
| 6.2. | Организация и проведение информационной кампании о возможностях АИС «Навигатор» для родительского сообщества | информация на сайтах УО МО, МОЦ, УДО, в СМИ | в течение 2023 г. | заместитель начальника УО А.В.Прядущенко руководитель МОЦ А.Н.Мищенко отв. за АИС «Навигатор» З.Ф.Сильченко |
| 6.3. | Консультирование модераторов ОДО по вопросам функционирования АИС «Навигатор» | консультации | в течение 2023 г. | заместитель начальника УО А.В.Прядущенко руководитель МОЦ А.Н.Мищенко отв. за АИС «Навигатор» З.Ф.Сильченко |